Momento 1

Desenvolvimento de Aplicações Informáticas

PL4 - Grupo 42

Conteúdo

1.	Introdução	2

2.	Inception Phase	4

3.	Project Plan	6

a.	Organização do Projeto	6

b.	Práticas do Projeto	8

c.	Milestones e Objetivos	9

d.	Deployment	10

4.	Risk List	11

5.	Iteration Plan	15

a.	Introdução	15

b.	Key Milestones	15

c.	High – Level Objectives	15

d.	Work Item List	17

e.	Issues	23

f.	Evaluation Criteria	24

g.	Assessment	25

6.	Conclusão	26

# Introdução

No contexto da unidade curricular de Desenvolvimento de Aplicações Informáticas (DAI) do 2º ano da Licenciatura em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, elaborou-se o presente relatório, que regista a fase Inception do projeto (Inception Phase) de fusão dos sistemas de Bilhética e Contagem de Passageiros a Bordo para os Transportes Urbanos de Braga (TUB). O projeto teve início na Unidade Curricular de Processos e Metodologias de Software (PMS) e prossegue o trabalho iniciado nessa disciplina, fruto da colaboração da equipe docente com uma entidade real da economia e da sociedade — os Transportes Urbanos de Braga (TUB) — abordando necessidades específicas de informatização.

O grupo encarregado da criação do projeto é formado por 12 integrantes, sendo que cada um exerce funções claramente definidas para garantir a eficácia e a estrutura do trabalho. O desenvolvimento adotará a metodologia do OpenUP (Open Unified Process), um processo incremental e iterativo que destaca a cooperação entre os integrantes da equipe, a satisfação das demandas das partes interessadas e a entrega constante de valor ao cliente.

Nesta etapa, são mostrados os seguintes artefatos, de acordo com os critérios específicos do momento de avaliação m1 estabelecidos no Dossier da Unidade Curricular:

- Plano do Projeto (Project Plan)

- Lista de Riscos (Risk List)

- Plano de Iteração (Iteration Plan)

# Inception Phase

A fase de Inception deste projeto corresponde ao momento de alinhamento estratégico e definição do âmbito inicial, tendo como base o Caderno de Especificações Técnicas fornecido pelo cliente, os Transportes Urbanos de Braga (TUB). O objetivo principal desta fase é garantir que a equipa de desenvolvimento compreende, de forma clara e inequívoca, o enquadramento, os objetivos e os requisitos de alto nível que norteiam a implementação da Plataforma de Gestão Urbana (PGU), com especial foco nos verticais de Bilhética e Contagem de Passageiros a Bordo.

A análise do documento do cliente permite identificar os seguintes pilares que orientam esta fase inicial:

Enquadramento Estratégico e Necessidade do Cliente

O projeto insere-se na estratégia de transformação digital dos TUB, que visa a implementação de uma plataforma unificadora de mobilidade. O cliente explicita a necessidade de agregar, monitorizar e gerir, num único ponto de controlo, todos os sistemas operacionais, incluindo os dados de bilhética e contagem de passageiros. A visão holística e em tempo real da operação é apresentada como fundamental para melhorar a tomada de decisão, antecipar necessidades, otimizar recursos e reforçar a qualidade do serviço.

Para o âmbito do nosso projeto, a leitura do documento permite-nos identificar as necessidades específicas do cliente para os verticais em análise:

- Para a Bilhética (secção 3.3): O cliente necessita de uma solução que permita a ingestão de dados de validação de títulos de transporte (por utilizador, linha, hora e perfil), a gestão de alertas (validações inválidas) e a disponibilização de dados estatísticos. O objetivo final é cruzar a procura real (bilhética) com a oferta planeada, permitindo estimar origens-destino, produzir mapas de calor de utilização e apoiar o planeamento dinâmico da oferta.

- Para a Contagem de Passageiros (secção 3.4): O cliente pretende integrar dados de sensores de bordo para obter, em tempo real, o número de entradas e saídas por viagem, padrões de ocupação e alertas sobre níveis críticos. Estes dados são vistos como complementares à bilhética para uma análise mais precisa da procura real.

Alinhamento com Políticas Públicas e Padrões Nacionais

O documento do cliente estabelece, desde o seu objetivo, a obrigatoriedade de alinhamento com estratégias e normas nacionais e europeias. Este é um requisito não-funcional de alto nível que molda todas as decisões subsequentes:

- Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes (ENTI): A solução deve seguir as boas práticas de interoperabilidade e arquitetura modular promovidas pela ENTI.

- Arquitetura de Referência para Plataformas de Gestão Urbana (ARPGU): A PGU deverá respeitar a arquitetura de referência, organizando-se em camadas (fontes de dados, processamento, serviços, interoperabilidade) e seguindo princípios de modularidade, escalabilidade e segurança.

- Modelos de Dados Abertos (AMA): É exigida a adoção de Smart Data Models e do protocolo NGSI-LD. Isto implica que, na fase de Inception, a equipa deve planear a conversão dos dados proprietários dos sistemas de bilhética e contagem para estes formatos normalizados, garantindo a interoperabilidade semântica com outros sistemas.

- Referências Normativas (secção 2.2): O cumprimento do RGPD (e da Lei n.º 58/2019) para o tratamento de dados pessoais, da Lei n.º 36/2011 (Normas Abertas) e de padrões como DCAT-AP são requisitos que impactam diretamente a conceção da solução, especialmente nos mecanismos de anonimização dos dados dos passageiros e na futura exposição de dados abertos.

Requisitos de Desempenho e Precisão

Embora detalhados ao longo do documento, requisitos críticos de desempenho são implícitos na descrição dos verticais e nas referências à arquitetura:

- Tempo Real: A plataforma deve permitir uma "visão holística, em tempo real" (secção 1.0) e a "visualização da ocupação em tempo real" (secção 3.4). Isto estabelece um requisito de baixa latência para as pipelines de dados.

- Fiabilidade: O sistema de ingestão de dados (secção 2.5.1.4) deve garantir a fiabilidade e continuidade dos fluxos de informação, com mecanismos de monitorização e alarmística para falhas. Este requisito é crítico para a contagem de passageiros, onde a falha de um sensor não pode comprometer a perceção global da operação.

- Precisão e Consistência: A necessidade de cruzar dados de bilhética e contagem (secção 3.4) para "validação de procura vs planeamento" estabelece um requisito de consistência e precisão entre diferentes fontes de dados.

Identificação dos Verticais e do Âmbito

A secção 1.2 do documento lista claramente os verticais a considerar. Para a nossa equipa, o foco está definido nos verticais de Bilhética e Contagem de Passageiros. A fase de Inception permite-nos delimitar o nosso âmbito de atuação dentro do projeto global da PGU, concentrando-nos na ingestão, tratamento, correlação e disponibilização dos dados destes dois domínios específicos, em conformidade com os requisitos das secções 3.3 e 3.4.

# Project Plan

# Organização do Projeto

A equipa é composta por 12 elementos, com os seguintes papéis e responsabilidades, baseados no modelo reduzido do RUP.

| Papel | Nome | Email | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor de Projeto | Leandro Magalhães Pinto | a112134@uminho.pt | Liderança do planeamento; Gestão da comunicação com stakeholders; Cumprimento dos objetivos; Gestão de riscos e prazos. |
| Arquiteto | Tiago Dinis Martins da Silva | a111591@uminho.pt | Definição da arquitetura do software; Tomada de decisões técnicas (linguagens, frameworks); Garantia da coerência tecnológica e do cumprimento dos requisitos de desempenho (latência). |
| Analista (Chefe de Equipa) | Alice Sousa Silva | a112284@uminho.pt | Coordenação da equipa de análise; Levantamento de requisitos; Modelação de casos de uso; Interlocução com o cliente. |
| Analista | Rodrigo Moura Dias de Sá | a111256@uminho.pt | Levantamento e análise de requisitos; Elaboração do glossário; Modelação de casos de uso. |
| Analista | Nuno Paiva da Silva | a109751@uminho.pt | Levantamento e análise de requisitos; Definição de funcionalidades; Apoio na criação da visão do projeto. |
| Analista | Pedro Miguel Costa da Silva | a110608@uminho.pt | Levantamento e análise de requisitos; Modelação de casos de uso; Validação de requisitos com o cliente. |
| Programador (Chefe de Equipa) | João Pedro Ribeiro Moura Costa | a111037@uminho.pt | Coordenação da equipa de desenvolvimento; Gestão do repositório; Revisão de código; Garantia da qualidade da implementação. |
| Programador | André Dias da Silva | a109668@uminho.pt | Desenvolvimento da interface do utilizador; Implementação e testes unitários; Integração de componentes. |
| Programador | Gonçalo André Castro Oliveira | a111956@uminho.pt | Desenvolvimento da interface do utilizador; Implementação e testes unitários; Integração de componentes. |
| Programador | Daniel Fernandes Lopes | a111091@uminho.pt | Desenvolvimento da interface do utilizador; Implementação e testes unitários; Integração de componentes. |
| Tester | Filipe Meira de Sousa | a111056@uminho.pt | Planeamento e execução de testes; Definição de critérios de aceitação; Registo e análise de resultados; Foco especial em testes de desempenho e latência. |

# Práticas do Projeto

O projeto está estruturado em 4 iterações diferentes:

- M1: Planeamento do projeto (submissão: 25/02/2026)

- M2: Especificação funcional da solução e protótipo 1 (submissão: 18/03/2026)

- M3: Arquitetura lógica e protótipo 2 (submissão: 22/04/2026)

- M5: Solução final (submissão: 31/05/2026); Apresentação Comercial a 1 de Junho de 2026; Apresentação Técnica a 2 de Junho de 2026

Ocorrerão reuniões semanais para monitorizar o progresso individual de cada um dos membros da equipa, organizar e distribuir as tarefas a realizar ao longo da semana corrente e para a semana que se segue, definindo a sua prioridade. Estas reuniões servirão também para avaliar e discutir o trabalho realizado até ao momento, garantindo que todos acompanham a evolução do projeto e permitindo a partilha de ideias para o seu desenvolvimento. As reuniões serão realizadas tanto em tempo de aula como em horário extra-aulas.

Será também utilizada uma tabela no Excel, que contém as tarefas a serem realizadas em cada momento, mais detalhadamente da semana em curso. A tabela indicará o elemento do grupo responsável por cada tarefa, o seu estado atual (“não iniciada”, “em curso”, “bloqueado” ou “concluído”), a prioridade, deadline e as horas dedicadas por cada elemento do grupo à sua execução, de forma a facilitar a comunicação instantânea entre os elementos e criar uma gestão eficiente das tarefas. Para além da tabela com o planeamento para cada semana, é também registado numa tabela as horas semanais dedicadas por cada elemento do grupo ao desenvolvimento do projeto, de forma a garantir uma melhor distribuição da carga de trabalho.

De forma a facilitarmos a partilha de documentação e os materiais do projeto, para que todos os membros da equipa se possam preparar para as reuniões e acompanharmos melhor o desenvolver do projeto, foi criada uma pasta no Google Drive.

A cada semana e ao final de cada iteração, serão elaborados relatórios que contém as tarefas iniciadas e concluídas, desafios enfrentados e quais foram as soluções aplicadas, assim como indicar quais serão as próximas tarefas a serem desenvolvidas.

Para garantir a qualidade e confiabilidade do nosso software, serão realizados testes contínuos de forma a detetar possíveis erros e falhas antes de este ser implementado, será utilizado o github para permitir a partilha de código entre todos, automatizando este processo.

Foram atribuídas funções e as respetivas responsabilidades a cada um dos elementos, para facilitar a distribuição de tarefas e evitar a sobrecarga de elementos ao longo do projeto

# Milestones e Objetivos

| Iteração | Fase | Objetivos Principais | Início (Fim Previsto) | Duração Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Inception (Planeamento) | Definir os papéis da equipa; Estabelecer prazos e práticas de comunicação; Realizar o levantamento inicial de necessidades do cliente (análise da documentação TUB); Elaborar o Project Plan, Risk List e Iteration Plan. | 11/02/2026 (25/02/2026) | 14 dias |
| M2 | Inception / Elaboração | Detalhar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de bilhética e contagem, com especial atenção aos requisitos de latência e precisão; Elaborar o documento de Visão e o Glossário; Modelar os casos de uso de alto nível (atores e interações principais); Definir a arquitetura preliminar (Caderno de Arquitetura) e as tecnologias a utilizar; Configurar o ambiente de desenvolvimento e o repositório; Desenvolver o protótipo 1 (ex: prova de conceito para ingestão de dados com medição de latência) | 26/02/2026 (18/03/2026) | 20 dias |
| M3 | Elaboração | Refinar a arquitetura com base no protótipo; Detalhar o design do sistema; Desenvolver o protótipo 2 (ex: com integração simulada e dashboards iniciais); Realizar testes de desenvolvedor e criar scripts de teste, incluindo cenários de carga. | 19/03/2026 (22/04/2026) | 34 dias |
| M5 | Construção / Transição | Implementar a solução final com todas as funcionalidades planeadas; Realizar testes de sistema, integração, aceitação e testes de desempenho exaustivos para validar os requisitos de latência e precisão; Elaborar a documentação de suporte (manual de utilizador, etc.); Preparar a apresentação final para o cliente e docentes. | 23/04/2026 (31/05/2026) | 39 dias |

# Deployment

Para assegurar uma implementação eficiente do software, é essencial adotar uma estrutura organizada, de forma a procurar reduzir os riscos e que facilite uma transição fluida entre o ambiente de desenvolvimento e a produção.

O processo inicia-se com a preparação dos ambientes de desenvolvimento, testes e produção, garantindo uma transição segura entre cada fase. Essa estrutura permite testar novas funcionalidades antes da sua disponibilização final, garantindo escalabilidade, estabilidade e segurança ao sistema.

Antes da implementação, são realizados testes contínuos, incluindo testes unitários, de integração, desempenho e segurança, assegurando que o software opera conforme esperado. Esta abordagem reduz a probabilidade de falhas e melhora a qualidade da solução antes da sua disponibilização.

A implementação será realizada de forma gradual e controlada, garantido que as utilizações sejam introduzidas progressivamente de forma controlada e segura. Além disso, a monitorização contínua permite identificar e corrigir eventuais falhas rapidamente, assegurando um tempo de resposta reduzido e um funcionamento estável e fiável.

Serão aplicadas práticas de atualização contínua, permitindo a evolução do software em tempo real. Serão adotadas medidas de segurança e redundância para garantir a integridade do sistema, enquanto mecanismos de backup e recuperação asseguram a estabilidade e a disponibilidade do serviço sem interrupções.

# Risk List

No desenvolvimento do sistema integrado de bilhética e contagem de passageiros, é essencial identificar os potenciais riscos que possam comprometer a qualidade e o desempenho da solução. A tabela seguinte organiza os riscos identificados, classificados pela sua magnitude (Probabilidade x Impacto), e propõe ações de mitigação para reduzir a sua gravidade.

Legenda:

- P: Probabilidade [1 - 5]

- I: Impacto [1 - 5]

- M: Magnitude [P x I]

- I ap. Mit.: Impacto após Mitigação

- P ap. Mit.: Probabilidade após Mitigação

- M ap. Mit.: Magnitude após Mitigação

| ID | Descrição | Tipo | P | I | M | Ações de Mitigação | P ap. Mit | I ap. Mit | M ap. Mit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dificuldades na integração e normalização de dados com os padrões NGSI-LD e Smart Data Models, devido à complexidade técnica e à falta de experiência da equipa. | Técnico | 4 | 5 | 20 | - Formação focada: Realizar sessões de formação internas sobre NGSI-LD e Smart Data Models. - Prova de conceito dedicada: Incluir no protótipo 1 (M2) um sprint específico para testar a conversão de dados para estes formatos. - Consultoria: Pesquisar e utilizar documentação oficial e comunidades online (Smart Data Models). | 3 | 4 | 12 |
| R2 | Incumprimento dos requisitos de desempenho, nomeadamente a baixa latência para a visualização em tempo real da ocupação dos veículos. | Técnico / Desempenho | 4 | 5 | 20 | - Testes de carga desde cedo: Implementar testes de desempenho e latência a partir do M3, utilizando ferramentas adequadas. - Arquitetura otimizada: O arquiteto deve projetar pipelines de dados assíncronas e eficientes, evitando processamentos bloqueantes. - Monitorização: Configurar ferramentas de monitorização para medir a latência em tempo real durante os testes. | 3 | 4 | 12 |
| R3 | Má interpretação ou definição incompleta dos requisitos funcionais (FO) do cliente, levando ao desenvolvimento de funcionalidades incorretas ou desalinhadas com as necessidades da TUB. | Processos / Requisitos | 4 | 5 | 20 | - Validação contínua: Envolver o cliente (ou o professor no papel de cliente) nas revisões dos artefactos (Visão, casos de uso). - Rastreabilidade: Manter a matriz de rastreabilidade entre necessidades da Visão, FO e requisitos para garantir que tudo é endereçado. - Protótipos: Utilizar os protótipos (M2, M3) como ferramentas de validação para confirmar o entendimento das funcionalidades. | 3 | 3 | 9 |
| R4 | Falta de experiência da equipa com as ferramentas e tecnologias escolhidas (ex: framework para APIs, sistema de mensagens para baixa latência). | Técnico / Equipa | 4 | 4 | 16 | - Plano de formação e experimentação: Alocar tempo no início da iteração M2 para a equipa de programadores experimentar as tecnologias-chave. - Pair Programming: Incentivar a programação em pares para transferência de conhecimento entre membros da equipa. | 3 | 3 | 9 |
| R5 | Dificuldades na gestão do tempo e na coordenação entre os 11 elementos da equipa, levando a atrasos e retrabalho. | Gestão do Projeto | 3 | 5 | 15 | - Reuniões semanais eficazes: Manter reuniões curtas e focadas com atas claras. - Ferramentas de gestão: Utilizar a Work Item List detalhada e atualizada como a "fonte da verdade" para o trabalho de cada um. - Comunicação assíncrona: Utilizar canais de comunicação (ex: Discord/Whatsapp) para resolver dúvidas rapidamente. | 2 | 4 | 8 |
| R6 | Aumento do escopo (scope creep) com a introdução de funcionalidades não planeadas que desviam a equipa dos objetivos principais das iterações. | Gestão do Projeto | 3 | 4 | 12 | - Gestão rigorosa da Work Item List: O gestor de projeto deve garantir que apenas itens planeados para a iteração são trabalhados. - Registo de ideias futuras: Criar uma lista de "melhorias futuras" para não perder ideias, mas sem as integrar no plano corrente. | 2 | 3 | 6 |
| R7 | Vulnerabilidades de segurança nos dados dos passageiros, especialmente no que toca à anonimização e conformidade com o RGPD. | Segurança / Compliance | 3 | 5 | 15 | - Revisão de código focada em segurança: Incluir a verificação de práticas de anonimização e proteção de dados como critério de aceitação. - Consultar requisitos RNF1: Manter os requisitos de segurança (RNF1) sempre presentes durante o design e implementação. | 2 | 3 | 6 |
| R8 | Falta de clareza na definição do conceito de digital twins ("gémeo digital") para os componentes (viaturas, paragens) e como este será representado nos dashboards. | Conceitual / Design | 3 | 3 | 9 | - Refinar na Visão e Glossário: Detalhar este conceito nos documentos de Visão e Glossário durante o M2, com exemplos concretos. - Mockups precoces: Criar esboços (mockups) dos dashboards para visualizar como a informação do digital twins ("gémeo digital") será apresentada. | 2 | 2 | 4 |
| R9 | Dependência de dados e informações não finalizadas ou ambíguas por parte do cliente (TUB) para a especificação detalhada dos requisitos em M2, atrasando o início do desenvolvimento. | Processos / Requisitos | 4 | 4 | 16 | - Comunicação proativa: Estabelecer um canal de comunicação direto e regular com o cliente (ou representante) para esclarecimento de dúvidas. - Documentar pressupostos: Para requisitos ambíguos, documentar claramente os pressupostos assumidos pela equipa e validá-los com o cliente o mais cedo possível. - Priorização: Identificar os requisitos críticos que dependem de informação externa e priorizar o seu esclarecimento. | 3 | 3 | 9 |
| R10 | Dificuldade em garantir a precisão e consistência dos dados ao cruzar informações de fontes distintas (bilhética vs. contagem de sensores), devido a diferentes granularidades, timestamps ou potenciais falhas de leitura. | Técnico / Dados | 3 | 5 | 15 | - Estratégia de harmonização de dados: Definir, na fase de design (M2/M3), regras claras de transformação e limpeza de dados para alinhar as diferentes fontes. - Mecanismos de deteção de anomalias: Implementar alertas (FO8) que identifiquem discrepâncias significativas entre os dados de bilhética e contagem. - Testes com dados realistas: Utilizar conjuntos de dados de teste que simulem cenários complexos (ex: falhas de sensor) para validar a robustez do sistema. | 2 | 4 | 8 |

# Iteration Plan

# Introdução

O Plano de Iteração (Iteration Plan) detalha as tarefas a serem realizadas em cada iteração, definindo responsáveis, prioridades e estimativas de esforço. Este planeamento é fundamental para um desenvolvimento organizado, permitindo à equipa focar-se nos objetivos de curto prazo e monitorizar o progresso de forma eficaz.

# Key Milestones

As Key Milestones representam os momentos críticos do projeto, marcando a conclusão de fases essenciais. Para o M1, a conclusão do plano marca o primeiro grande marco, que servirá de base para as iterações seguintes.

| Iteração | Objetivos Principais | Data Limite |
| --- | --- | --- |
| M1 | Planeamento do projeto (Project Plan, Risk List, Iteration Plan) | 25 – 02 – 2026 |
| M2 | Especificação funcional da solução (Visão, Glossário, Casos de Uso), definição da arquitetura (Caderno de Arquitetura), setup do ambiente e desenvolvimento do protótipo 1. | 18 – 03 – 2026 |
| M3 | Arquitetura detalhada, design, implementação do protótipo 2 e testes de desenvolvedor. | 22 – 04 – 2026 |
| M5 | Solução final, testes completos (incluindo de desempenho), documentação de suporte e apresentações. | 31 – 05 – 2026 |

# High – Level Objectives

Estes são os objetivos de alto nível que guiam o projeto, assegurando que o esforço da equipa está alinhado com a visão global e as necessidades do cliente.

- Adquirir experiência prática no desenvolvimento de uma solução tecnológica complexa, simulando um ambiente profissional.

- Aplicar metodologias de desenvolvimento ágeis (OpenUP) para uma gestão eficaz do projeto.

- Assegurar a entrega de um produto funcional, de qualidade e dentro do prazo, que responda eficazmente às necessidades da TUB.

- Fomentar um trabalho de equipa colaborativo, comunicativo e equilibrado.

- Desenvolver uma solução que demonstre o valor da integração de dados de bilhética e contagem de passageiros para a melhoria da eficiência operacional e da experiência do passageiro.

- Garantir que a solução é desenhada com princípios de escalabilidade, segurança e interoperabilidade desde o início, e que cumpre rigorosamente os requisitos de latência e precisão.

# Work Item List

| Nome/Descrição dos Artefactos | Prioridade | Estado | Iteração | Atribuído a | Horas de Trabalho Estimadas | Horas Trabalhadas | Estimativa de Horas Restantes | Data Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Momento 1 (m1) - Planeamento do Projeto |  |  |  |  |  |  |  | 25 – 02 - 2026 |
| Project Plan (Plano do Projeto) | Alta | Em Curso | 1 | Gestor de Projeto e Analistas | 12h |  |  |  |
| - Introdução e Organização do projeto | Alta | Concluído | 1 | Analistas (Equipa) | 3h | 3h | 0h |  |
| - Práticas do projeto a adotar | Alta | Concluído | 1 | Gestor do Projeto | 3h | 3h | 0h |  |
| - Milestones e Objetivos (alinhados com a Visão e DUC) | Alta | Em Curso | 1 | Analistas (Equipa) e Gestor | 4h |  |  |  |
| - Deployment | Alta | Concluído | 1 | Gestor do Projeto | 2h | 2h | 0h |  |
| Risk List (Lista de Riscos) | Alta | Em Curso | 1 | Arquiteto e Gestor de Projeto | 10h |  |  |  |
| Iteration Plan (Plano de Iteração) | Alta | Concluído | 1 | Gestor de Projeto e Analistas | 12h | 12h | 0h |  |
| - Key Milestones | Alta | Concluído | 1 | Gestor de Projeto | 2h | 2h | 0h |  |
| - High-Level Objectives | Alta | Concluído | 1 | Analistas (Equipa) | 2h | 2h | 0h |  |
| - Work Item assignments (detalhada para todos os momentos) | Alta | Concluído | 1 | Gestor de Projeto | 4h | 4h | 0h |  |
| - Issues e Evaluation Criteria | Alta | Concluído | 1 | Testadores e Gestor | 4h | 4h | 0h |  |
| Visão (Vision - Rascunho Inicial) | Alta | Em Curso | 1 | Analistas (Equipa) | 16h |  |  |  |
| - Análise do documento do cliente | Alta | Concluído | 1 | Analistas (Equipa) | 4h | 4h | 0h |  |
| - Definição do problema e posicionamento do produto | Alta | Concluído | 1 | Analistas (Equipa) | 6h | 6h | 0h |  |
| - Mapeamento inicial de Necessidades e Funcionalidades (FOs) | Alta | Em Curso | 1 | Analistas (Equipa) | 6h |  |  |  |
| Apresentação Oral m1 | Alta | Não Iniciado | 1 | Todos os elementos | 8h | 0h | 8h |  |
| - Preparação da apresentação (slides) | Alta | Não Iniciado | 1 | Todos os elementos | 6h | 0h | 6h |  |
| - Ensaio e consolidação da argumentação | Alta | Não Iniciado | 1 | Todos os elementos | 2h | 0h | 2h |  |
| Submissão do Relatório m1 | Alta | Não Iniciado | 1 | Gestor de Projeto | 1h | 0h | 1h |  |
| Momento 2 (m2) - Especificação Funcional e Protótipo 1 |  |  |  |  |  |  |  | 18 – 03 -2026 |
| Iteration Plan (Plano de Iteração) | Alta | Não Iniciado | 2 | Gestor de Projeto | 8h | 0h | 8h |  |
| Review Record (Registo de Revisões) | Média | Não Iniciado | 2 | Analistas (Equipa) | 6h | 0h | 6h |  |
| Work Order (Ordem de Trabalho) | Alta | Não Iniciado | 2 | Gestor de Projeto e Arquiteto | 8h | 0h | 8h |  |
| Visão (Vision) | Alta | Não Iniciado | 2 | Analistas (Equipa) | 20h | 0h | 20h |  |
| System-Wide Requirements (Requisitos Gerais do Sistema) | Alta | Não Iniciado | 2 | Analistas (Equipa) | 15h | 0h | 15h |  |
| Project Defined Process (Processo Definido pelo Projeto) | Alta | Não Iniciado | 2 | Arquiteto | 10h | 0h | 10h |  |
| Tools (Ferramentas) | Alta | Não Iniciado | 2 | Programadores | 8h | 0h | 8h |  |
| Glossário (Glossary) | Média | Não Iniciado | 2 | Analistas (Equipa) | 6h | 0h | 6h |  |
| Modelo de Casos de Uso (Use-Case Model) | Alta | Não Iniciado | 2 | Analistas (Equipa) e Arquiteto | 25h | 0h | 25h |  |
| Caderno de Arquitetura (Architecture Notebook) | Alta | Não Iniciado | 2 | Arquiteto | 20h | 0h | 20h |  |
| Caso de Teste (Test Case) | Alta | Não Iniciado | 2 | Testador | 15h | 0h | 15h |  |
| Construção (Build) - Protótipo 1 | Alta | Não Iniciado | 2 | Programadores | 50h | 0h | 50h |  |
| Revisão dos artefactos do m1 | Média | Não Iniciado | 2 | Todos os elementos | 8h | 0h | 8h |  |
| Apresentação Oral m2 | Alta | Não Iniciado | 2 | Todos os elementos | 10h | 0h | 10h |  |
| Submissão do Relatório m2 | Alta | Não Iniciado | 2 | Gestor de Projeto | 1h | 0h | 1h |  |
| Momento 3 (m3) - Arquitetura Lógica e Protótipo 2 |  |  |  |  |  |  |  | 22 – 04 - 2026 |
| Iteration Plan (Plano de Iteração) | Alta | Não Iniciado | 3 | Gestor de Projeto | 8h | 0h | 8h |  |
| Review Record (Registo de Revisões) | Média | Não Iniciado | 3 | Analistas (Equipa) | 6h | 0h | 6h |  |
| Work Order (Ordem de Trabalho) | Alta | Não Iniciado | 3 | Gestor de Projeto e Arquiteto | 8h | 0h | 8h |  |
| Design (com aplicação do método 4SRSv2) | Alta | Não Iniciado | 3 | Arquiteto e Programadores | 40h | 0h | 40h |  |
| Developer Test (Teste de Programador) | Média | Não Iniciado | 3 | Programadores | 20h | 0h | 20h |  |
| Test Script | Alta | Não Iniciado | 3 | Testador | 15h | 0h | 15h |  |
| Test Log (Registo de Teste) | Média | Não Iniciado | 3 | Testador e Programadores | 10h | 0h | 10h |  |
| Construção (Build) - Protótipo 2 | Alta | Não Iniciado | 3 | Programadores | 80h | 0h | 80h |  |
| Revisão dos artefactos do m1/m2 | Média | Não Iniciado | 3 | Todos os elementos | 10h | 0h | 10h |  |
| Apresentação Oral m3 | Alta | Não Iniciado | 3 | Todos os elementos | 10h | 0h | 10h |  |
| Submissão do Relatório m3 | Alta | Não Iniciado | 3 | Gestor de Projeto | 1h | 0h | 1h |  |
| Momento 5 (m5) - Solução Final |  |  |  |  |  |  |  | 31 – 05 - 2026 |
| Iteration Assessment (Avaliação da Iteração) | Alta | Não Iniciado | 5 | Gestor de Projeto | 8h | 0h | 8h |  |
| Review Record (Registo de Revisões) | Alta | Não Iniciado | 5 | Analistas (Equipa) | 6h | 0h | 6h |  |
| Implementação (Implementation) - refinamentos finais | Alta | Não Iniciado | 5 | Programadores | 40h | 0h | 40h |  |
| Construção (Build) - Protótipo Final | Alta | Não Iniciado | 5 | Programadores e Arquiteto | 100h | 0h | 100h |  |
| Documentação de Suporte (Support Documentation) | Média | Não Iniciado | 5 | Analistas (Equipa) | 15h | 0h | 15h |  |
| Revisão dos artefactos do m1/m2/m3 | Média | Não Iniciado | 5 | Todos os elementos | 12h | 0h | 12h |  |
| Preparação da Apresentação Comercial | Alta | Não Iniciado | 5 | Todos os elementos | 15h | 0h | 15h |  |
| Preparação da Apresentação Técnica | Alta | Não Iniciado | 5 | Todos os elementos | 15h | 0h | 15h |  |
| Submissão do Relatório m5 | Alta | Não Iniciado | 5 | Gestor de Projeto | 2h | 0h | 2h |  |

# Issues

| Issue | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Dúvida na escolha da nossa área de atuação dentro do projeto TUB. | Resolvido | A definição da área de atuação (Bilhética e Contagem de Passageiros) foi consolidada após análise do documento do cliente e discussão entre os elementos do grupo |
| Dificuldade na recolha e interpretação de requisitos do cliente. | Resolvido | Após reuniões de análise, os requisitos funcionais (FO) foram identificados e rastreados com base nas secções 3.3 e 3.4 do documento do cliente. |
| Tempo gasto em formações sobre as tecnologias e padrões (NGSI-LD). | A Resolver | A equipa está a dedicar tempo autodidata e a partilhar conhecimento para superar a curva de aprendizagem destes padrões. |
| Coordenação entre as definições da Visão (analistas) e a arquitetura inicial (arquiteto). | A Resolver | Ainda estão a ser estabelecidas reuniões de alinhamento entre analistas e o arquiteto para garantir a viabilidade técnica das funcionalidades propostas. |
| Disponibilidade de membros da equipa para reuniões extra-aulas. | A Resolver | A gestão de projeto está a tentar conciliar os horários de 11 elementos, optando por reuniões curtas e bem planeadas, com atas detalhadas para quem não pode comparecer. |

# Evaluation Criteria

| Critérios de Avaliação | Descrição |
| --- | --- |
| Funcionalidade | A solução deve permitir a ingestão de dados de bilhética e contagem, a correlação entre eles, e a sua visualização em dashboards com os KPIs definidos (ex: ocupação por linha/hora, volume de validações por perfil). |
| Confiabilidade | O sistema deve estar disponível e estável, processando os fluxos de dados sem perda de informação. A taxa de indisponibilidade deve ser inferior a 0.5%. |
| Usabilidade | Os dashboards devem ser intuitivos para os gestores da TUB, permitindo uma rápida interpretação da informação (ex: mapas de calor, gráficos de séries temporais). |
| Eficiência (Latência) | O atraso na representação dos dados em tempo real não deve exceder 1 segundo (requisito crítico do cliente). Este será um critério de aceitação chave. |
| Precisão dos Dados | A discrepância entre os dados de origem (validações/contagens) e os dados apresentados nos dashboards não deve exceder 1%. |
| Interoperabilidade | A solução deve expor os seus dados (anonimizados) através de APIs em conformidade com os padrões NGSI-LD e utilizar, sempre que possível, os Smart Data Models. |
| Segurança | Os dados pessoais devem ser anonimizados. O acesso aos dashboards e APIs deve ser controlado por autenticação e autorização (RBAC). Toda a comunicação deve ser encriptada. |
| Manutenção | O código fonte deve estar bem documentado, estruturado e com testes automatizados, facilitando futuras correções e evoluções. |

# Assessment

| Assessment Target | Relatório do Momento 1 - Planeamento |
| --- | --- |
| Assessment Date | 24/02/2026 |
| Participants | Leandro Pinto, Tiago Silva, Alice Silva, Rodrigo Sá, Nuno Paiva, Pedro Silva, João Costa, Daniel Lopes, Gonçalo Oliveira, André Dias, Filipe Sousa |
| Project Status |  |

# Conclusão

A primeira fase do projeto, correspondente à iteração M1 (Inception) da metodologia OpenUP, foi concluída com sucesso, estabelecendo uma base estruturada e sólida para o desenvolvimento do Sistema Integrado de Bilhética e Contagem de Passageiros a Bordo (SIBCP) para os Transportes Urbanos de Braga (TUB).

Ao longo desta iteração, a equipa dedicou-se a compreender o enquadramento estratégico do projeto, analisando em profundidade o caderno de especificações do cliente e alinhando a visão do produto com as suas reais necessidades. Ficou claro que o foco nos verticais de Bilhética e Contagem de Passageiros é não só viável, como crucial para demonstrar o valor da integração de dados na Plataforma de Gestão Urbana (PGU), permitindo uma análise mais precisa da procura vs. oferta.

Os principais objetivos do M1 foram plenamente atingidos, com a elaboração e consolidação dos seguintes artefactos fundamentais:

- Project Plan: Foi definida a organização da equipa de 12 elementos, com papéis e responsabilidades claras. Estabeleceram-se as práticas de comunicação, gestão de tarefas e controlo de versões. As iterações futuras (M2, M3, M5) foram planeadas com objetivos detalhados e calendarização realista, já alinhados com o desenvolvimento das funcionalidades (FO1 a FO11) identificadas na Visão.

- Risk List: Foi realizada uma identificação proativa dos riscos do projeto, com especial atenção aos desafios técnicos como a adoção dos padrões NGSI-LD, o cumprimento dos rigorosos requisitos de latência e a correta interpretação dos requisitos do cliente. Para cada risco, foram propostas ações de mitigação concretas, que servirão de guia para as próximas iterações.

- Iteration Plan: O plano detalhado para o M1 foi executado, permitindo à equipa focar-se nas tarefas de planeamento e visão. A Work Item List para o M1 foi concluída, e o rascunho inicial do documento de Visão foi iniciado, estabelecendo a ponte para os trabalhos da próxima iteração.

Em suma, a fase de Inception permitiu à equipa partir de uma ideia geral expressa num caderno de encargos e transformá-la num plano de ação coerente, com objetivos bem definidos e riscos identificados. A visão do produto está a tomar forma, e a equipa encontra-se agora alinhada e preparada para avançar com confiança para a iteração M2 (Elaboração), onde se dedicará à especificação detalhada dos requisitos e ao desenvolvimento do primeiro protótipo funcional, dando assim os primeiros passos concretos na construção da solução.